## Hoja1
Nombre | Fecha | Horas trabajadas | Nombre de la tarea realizada | Detalle
Federico Speroni | 2017-03-28 | 3 | Clase taller
Federico Speroni | 2017-03-30 | 3 | Clase taller
Federico Speroni | 2017-04-03 | 5 | Busqueda de información | Ideas de listado de requerimientos y sprints, busqueda de aplicaciones e informacion asociada, lectura de todos los pdf de aulas.
Federico Speroni | 2017-04-04 | 3 | Clase taller
Federico Speroni | 2017-04-05 | 5 | Creación de Anteproyecto | Primera idea de: Introducción, Presentación del cliente, Presentación del problema, Lista de necesidades, Actores involucrados, Objetivos.
Federico Speroni | 2017-04-06 | 3 | Clase taller
Federico Speroni | 2017-04-06 | 5 | Creación de Anteproyecto | Retoque de lo anteriormente hecho, agregando Objetivos y una primera idea de la Lista de requerimientos.
Federico Speroni | 2017-04-08 | 2 | Creación de Anteproyecto | Alcance y limitaciones, alternativas, elección de alternativas.
Bruno Díaz | 2017-04-10 | 2 | Creación de Anteproyecto | Creación de grupo foco usuarios, creación de encuesta general para usuarios.
Federico Speroni | 2017-04-10 | 3 | Creación de Anteproyecto | Creación de grupo foco usuarios, creación de encuesta general para usuarios. Busqueda de aplicaciones del mismo estilo (Bicos-Brasil y Calificados-Argentina)
Federico Speroni | 2017-04-10 | 3 | Creación de Anteproyecto | Riesgos
Federico Speroni | 2017-04-11 | 3 | Creación de Anteproyecto | Plan de proyecto, Metodologías, Cilco de vida, incremento o itereaciones definidas, integrantes y roles, descripción y selección de herramientas
Federico Speroni | 2017-04-12 | 2 | Creación de Anteproyecto | Plan de SQA, estandares definidos y convenciones
Federico Speroni | 2017-04-13 | 3 | Creación de Anteproyecto | Plan de testing, Pland de SCM, Plan de capacitación. Documentación de EncuestaUsuarios1
Federico Speroni | 2017-04-17 | 5 | Creación de Anteproyecto | Requerimientos. Mayor detalle, estimación de tiempo. Cronograma primera idea
Federico Speroni | 2017-04-18 | 5 | Creación de Anteproyecto | Cronograma
Federico Speroni | 2017-04-19 | 4 | Investigación | Angular
Federico Speroni | 2017-04-20 | 5 | Investigación | Angular
Federico Speroni | 2017-04-24 | 4 | Creación de Anteproyecto | Retoques Anteproyecto, gráfico de Gantt
Federico Speroni | 2017-04-25 | 4 | Creación de Anteproyecto | Retoques Anteproyecto, Estudio de alternativas
Federico Speroni | 2017-04-25 | 1 | Investigación | Video tutorial Angular 2
Federico Speroni | 2017-04-26 | 1 | Creación de Anteproyecto | Requerimientos.
Federico Speroni | 2017-04-27 | 2 | Creación de Anteproyecto | Iteraciones, Cronograma, Gantt
Federico Speroni | 2017-04-28 | 2 | Creación de Anteproyecto | Arreglos, investigación de testing en Visual Studio
Federico Speroni | 2017-04-30 | 8 | Creación de Anteproyecto | Arreglos
Bruno Díaz | 2017-05-01 | 8 | Creación de Anteproyecto | Arreglos
Federico Speroni | 2017-05-03 | 4 | Creación de Anteproyecto | Arreglos
Bruno Díaz | 2017-05-03 | 8 | Creación de Anteproyecto | Arreglos
Bruno Díaz | 2017-05-05 | 1 | Sprint 3 - Base de Datos | Agregando atributos y Entidades al MER
Bruno Díaz | 2017-05-06 | 3 | Sprint 3 - Base de Datos | Modificando el MER a partir de la lista de requerimientos
Bruno Díaz | 2017-05-07 | 4 | Sprint 3 - Base de Datos | Modificando el MER a partir de la lista de requerimientos
Federico Speroni | 2017-05-08 | 3 | Sprint 3 - Diagrama de Clases | Idea general de Diagrama de clases, creación de Diagrama de clases para Sprint1
Federico Speroni | 2017-05-09 | 7 | Sprint 3 - Back-end | Armado de las capas y estructura del back-end, investigación de servicios web, realización de la interfas del servicio.
Federico Speroni | 2017-05-10 | 2 | Sprint 3 - Back-end | Validaciones en la capa de logica, creación de la capa de testing, realización de una prueba sobre el servicio para probar funcionamiento
Bruno Díaz | 2017-05-10 | 2 | Sprint 3 - Base de Datos | Modificando el MER a partir de la lista de requerimientos
Bruno Díaz | 2017-05-10 | 3 | Sprint 3 - Base de Datos | Modificando el MER a partir de la lista de requerimientos (Con ayuda de Fernando)
Bruno Díaz | 2017-05-13 | 5 | Sprint 3 - Base de Datos | Posible MER final - Pasaje a MR - Comienzo de creación de Script
Bruno Díaz | 2017-05-13 | 2 | Sprint 3 - FrontEnd | Copiado de Proyecto de Angular para crear esqueleto - Verificación de que el proyecto corra tal y como estaba para poder realizarle cambios
Bruno Díaz | 2017-05-14 | 5 | Sprint 3 - FrontEnd | Comienzo de Front-end
Federico Speroni | 2017-05-14 | 5 | Sprint 3 - FrontEnd | Comienzo de Front-end
Bruno Díaz | 2017-05-14 | 1 | Sprint 3 - FrontEnd | Borrado de componentes no no utilizados.
Federico Speroni | 2017-05-15 | 3 | Sprint 3 - BackEnd | Conexión a la BD, alta cliente
Federico Speroni | 2017-05-16 | 5 | Sprint 3 - BackEnd | Alta Cliente, Actualizar Cliente, Actualizar Contrase;a, Obtener todos los clientes
Federico Speroni | 2017-05-17 | 4 | Sprint 3 - BackEnd | Ingreso Cliente, Todo el Backend Administrador
Bruno Díaz | 2017-05-23 | 1 | Sprint 3 - BackEnd | Familiarización son lo creado por Federico
Bruno Díaz | 2017-05-23 | 1 | Sprint 3 - Integración BackEnd y FrontEnd | Investigación sobre API REST
Bruno Díaz | 2017-05-24 | 2 | Sprint 3 - Integración BackEnd y FrontEnd | Investigación sobre API REST
Federico Speroni | 2017-05-24 | 2 | Sprint 3 - Integración BackEnd y FrontEnd | Investigación sobre API REST
Federico Speroni | 2017-05-25 | 2 | Sprint 3 - Integración BackEnd y FrontEnd | Investigación sobre API REST
Bruno Díaz | 2017-05-26 | 4 | Sprint 3 - Integración BackEnd y FrontEnd | Investigación sobre API REST - Servicios del back ya responden al llamarlos desde el front
Bruno Díaz | 2017-05-27 | 3 | Sprint 3 - Integración BackEnd y FrontEnd | Se crearon 5 ejemplos de llamadas a servicios (1 DELETE, 1 POST, 1 PUT, 2 GET -Uno con y uno sin parámetro-)
Bruno Díaz | 2017-05-27 | 1 | Sprint 3 - Integración BackEnd y FrontEnd | Se modificaron lo 5 ejemplos para pasar a trabajar con objetos dentro de objetos.
Bruno Díaz | 2017-05-27 | 1 | Sprint 3 - Integración BackEnd y FrontEnd | Pruebas con servicios nuestros (Servicios del Cliente) para implementar soluciones genéricas
Bruno Díaz | 2017-05-28 | 1 | Sprint 3 - FrontEnd | Eliminación de todo lo que tenía que ver con MARPH del proyecto del Front
Bruno Díaz | 2017-05-28 | 2 | Sprint 3 - FrontEnd | Eliminación de todo aspecto que no fuera reponsivo (por si implementamos app mobile)
Bruno Díaz | 2017-05-28 | 1 | Sprint 3 - Integración BackEnd y FrontEnd | Investigación sobre Token en .NET (No llegué a ninguna conclusión interesante… Vi alguna forma de crear nuestro propio token)
Bruno Díaz | 2017-05-28 | 5 | Sprint 3 - Integración BackEnd y FrontEnd | Pruebas con servicios nuestros (Servicios del Cliente) para implementar soluciones genéricas
Federico Speroni | 2017-05-28 | 2 | Sprint 3 - Integración BackEnd y FrontEnd | Lectura de lo realizado por Bruno
Federico Speroni | 2017-05-29 | 8 | Sprint 3 - Integración BackEnd y FrontEnd | Alta Cliente e ingreso de cliente
Federico Speroni | 2017-05-30 | 3 | Sprint 3 - BackEnd y FrontEnd | Administrador
Bruno Díaz | 2017-06-03 | 4 | Sprint 3 - Investigación | Investigación sobre autenticación y lectura de documentación de proyectos (Sprints 3 y 4)
Bruno Díaz | 2017-06-03 | 3 | Sprint 3 - Investigación | Investigación sobre animación de carga de datos en cada servicio
Bruno Díaz | 2017-06-04 | 2 | Sprint 3 - Investigación | Investigación de pantalla de carga inicial
Bruno Díaz | 2017-06-04 | 3 | Sprint 3 - Investigación | Investigación sobre autenticación
Federico Speroni | 2017-06-06 | 6 | Sprint 3 - BackEnd y FrontEnd | Administrador
Federico Speroni | 2017-06-07 | 5 | Sprint 3 - FrontEnd | Administrador - Arreglos en funcionalidades. Algunas Pruebas IU cliente y administrador
Federico Speroni | 2017-06-08 | 3 | Sprint 3 - Testing | Testing WebAPI
Federico Speroni | 2017-06-09 | 4 | Sprint 3 - Investigación | Investigación sobre subida de imágenes
Bruno Díaz | 2017-06-09 | 1 | Sprint 3 - Investigación | Investigación sobre subida de imágenes
Bruno Díaz | 2017-06-10 | 7 | Sprint 3 - Investigación | Pruebas para realizar la subida de imágenes
Bruno Díaz | 2017-06-11 | 2 | Sprint 3 - Investigación | Pruebas para realizar la subida de imágenes
Bruno Díaz | 2017-06-11 | 3 | Sprint 4 - Base de Datos | Análisis de Base de Datos para incorporación de Sprint
Federico Speroni | 2017-06-12 | 3 | Sprint 4 - Base de Datos | Análisis de Base de Datos y UML para incorporación de Sprint
Bruno Díaz | 2017-06-13 | 2 | Sprint 3 - Documentación | Documentación
Federico Speroni | 2017-06-14 | 4 | Sprint 4 - Preguntas | Creación de Back-end, Preguntas back e I.U. Administrador (ABM preguntas)
Bruno Díaz | 2017-06-15 | 9 | Sprint 3 y 4 - Documentación | Documentación
Bruno Díaz | 2017-06-16 | 2 | Sprint 5 - Documentación | Documentación
Bruno Díaz | 2017-06-16 | 4 | Solucionando problemas con el IDE | Solucionando problemas para poder correr frontEnd
Bruno Díaz | 2017-06-16 | 4 | Investigando para Hostear todo | Se pasó la conexión al WebConfig, se probó que ande, se creó la base spods en GoDaddy, se probó que me pueda conectar a esa.
Federico Speroni | 2017-06-17 | 4 | Sprint 4 - Servicios | Creación de Back-end, Servicios back e I.U. Administrador (ABM servicios)
Bruno Díaz | 2017-06-17 | 9 | Investigando para Hostear todo | Se pudo alojar el Backend y el proyecto que brinda los servicios. Se investigó sobre cómo subir el front
Federico Speroni | 2017-06-18 | 3 | Sprint 4 - Servicios | Imagenes, Servicio para obtener todos los servicios habilitados IU Cliente.
Bruno Díaz | 2017-06-18 | 4 | Investigando para Hostear Frontend | Se investigó sobre cómo subir el front
Bruno Díaz | 2017-06-18 | 2 | Solucionando problema de versiones | Se solucionó concretamente el problema de la versión que estaba cargando algún archivo mal… Se puede hacer el install sin problemas
Federico Speroni | 2017-06-19 | 3 | Sprint 4 - Servicios | Imagenes, Servicio para obtener todos los servicios habilitados IU Cliente.
Bruno Díaz | 2017-06-20 | 2 | Investigando para Hostear Frontend | Se realizaron pruebas para subir el frontend
Federico Speroni | 2017-06-22 | 5 | Sprint 3 y 4 - Documentación | Documentación de los sprints
Federico Speroni | 2017-06-24 | 3 | Sprint 5 | Diagrama de clases, Mer, Base de datos y estructura del Backend
Bruno Díaz | 2017-06-24 | 3 | Investigando para Hostear Frontend | Se realizaron pruebas para subir el frontend
Bruno Díaz | 2017-06-24 | 4 | Sprint 3 y 4 - Documentación | Documentación de los sprints
Bruno Díaz | 2017-06-24 | 3 | Sprint 3 | Documentación de Sprint 3
Federico Speroni | 2017-06-25 | 3 | Sprint 5 | Back-end capas et, bl, dal.
Bruno Díaz | 2017-06-25 | 1 | Sprint 3 | Documentación de Sprint 3
Bruno Díaz | 2017-06-25 | 4 | Investigando para Hostear Frontend | Se realizaron pruebas para subir el frontend
Federico Speroni | 2017-06-26 | 2 | Sprint 5 | Back-end web api, algunos test para probar funcionalidades
Federico Speroni | 2017-06-28 | 2 | Sprint 5 | Back-end web api, algunos test para probar funcionalidades. Respuestas a preguntas de la publicaci'on.
Bruno Díaz | 2017-06-28 | 4 | Investigación | Pruebas para realizar la subida de imágenes
Bruno Díaz | 2017-06-29 | 1 | Sprint 3 y 4 - Documentación | Documentación de los sprints
Bruno Díaz | 2017-06-30 | 1 | Sprint 3 | Documentación de Sprint 3
Bruno Díaz | 2017-07-01 | 2 | Investigación | Pruebas para realizar la subida de imágenes
Bruno Díaz | 2017-07-02 | 5 | Investigación | Pruebas para realizar la subida de imágenes
Bruno Díaz | 2017-07-02 | 3 | Sprint 3 y 4 - Documentación | Documentación de los sprints
Federico Speroni | 2017-07-02 | 6 | Sprint 5 | Front-end cliente alta publicaci'on
Federico Speroni | 2017-07-03 | 6 | Sprint 5 | Front-end cliente Listado publicaciones cliente, habilitar-deshabilitar, editar publicacion
Federico Speroni | 2017-07-04 | 2 | Sprint 5 | Front-end cliente Listado publicaciones cliente, habilitar-deshabilitar, editar publicacion
Federico Speroni | 2017-07-09 | 6 | Sprint 5 | Front-end cliente editar publicacion, Listado de las publicaciones por servicio.
Federico Speroni | 2017-07-10 | 10 | Sprint 5 | Front-end cliente subida de imagenes desde angular, resgitro cliente.
Federico Speroni | 2017-07-11 | 1 | Sprint 5 | Imagenes cliente front
Federico Speroni | 2017-07-12 | 2 | Sprint 5 | Registro cliente con imagenes y en pasos
Federico Speroni | 2017-07-16 | 10 | Sprint 6 | Imagenes publicacion oferta, back y front
Federico Speroni | 2017-07-23 | 9 | Sprint 6 | Comentarios y puntuación. Algunos retoques para subir el proyecto.
Federico Speroni | 2017-07-24 | 9 | Sprint 6 | Comentarios y puntuación.
Federico Speroni | 2017-07-26 | 2 | Sprint 6 | Comentarios y puntuación.
Federico Speroni | 2017-07-30 | 10 | Sprint 6 | Comentarios y puntuación.
Federico Speroni | 2017-08-03 | 5 | Sprint 6 | Comentario y puntuacion. Respuestas y promedios.
Federico Speroni | 2017-08-06 | 6 | Sprint 7 | Solicitudes: alta, edicion, listado propio, listado completo
Federico Speroni | 2017-08-07 | 5 | Sprint 7 | Alta presupuesto, listado de presupuestos.
Federico Speroni | 2017-08-08 | 6 | Sprint 7 | Aceptar presupuesto back y front
Federico Speroni | 2017-08-09 | 6 | Sprint 7 | Arreglos en publicacion, cambios en la base tabla publicacion, arreglo de todas las consultas, cambios en el front.
Federico Speroni | 2017-08-11 | 4 | Sprint 7 | Arreglos en comentarios y aceptar propuesta.
Federico Speroni | 2017-08-19 | 1 | Sprint 7 | Arreglos en comentarios y aceptar propuesta.
Federico Speroni | 2017-08-20 | 2 | Sprint 7 | Arreglos en comentarios y aceptar propuesta.
Federico Speroni | 2017-08-21 | 4 | Sprint 7 | Testing Front. Listado con faltantes y arreglos.
Federico Speroni | 2017-08-22 | 4 | Sprint 7 | Testing Front. Listado con faltantes y arreglos.
Federico Speroni | 2017-08-28 | 9 | Sprint 7 | Arreglos y faltantes en front y back.
Federico Speroni | 2017-09-02 | 2 | Sprint 8 | Arreglos del listado de faltantes, se crea la clase oferta con puntaje y cantidad de comentarios, retoque en servicios, se muestra puntaje y cantidad de comentarios en el listado.
Federico Speroni | 2017-09-04 | 2 | Sprint 8 | Arreglos, puntajes.
Federico Speroni | 2017-09-06 | 5 | Sprint 8 | Detalles de la lista de faltantes.
Federico Speroni | 2017-09-07 | 5 | Sprint 8 | Detalles de la lista de faltantes.
Federico Speroni | 2017-09-10 | 1 | Sprint 8 | Detalles de la lista de faltantes.
Federico Speroni | 2017-09-12 | 1 | Sprint 8 | Detalles de la lista de faltantes.
Federico Speroni | 2017-09-13 | 4 | Sprint 8 | Documentacion y testing
Federico Speroni | 2017-09-14 | 2 | Sprint 8 | Reunion tutor.
Federico Speroni | 2017-09-15 | 2 | Sprint 9 | Documentación.
493