## Hoja1
Nombre | Fecha | Horas trabajadas | Nombre de la tarea realizada | Detalle
Federico Speroni | 2017-03-28 | 3 | Clase taller
Federico Speroni | 2017-03-30 | 3 | Clase taller
Federico Speroni | 2017-04-03 | 5 | Busqueda de información | Ideas de listado de requerimientos y sprints, busqueda de aplicaciones e informacion asociada, lectura de todos los pdf de aulas.
Federico Speroni | 2017-04-04 | 3 | Clase taller
Federico Speroni | 2017-04-05 | 5 | Creación de Anteproyecto | Primera idea de: Introducción, Presentación del cliente, Presentación del problema, Lista de necesidades, Actores involucrados, Objetivos.
Federico Speroni | 2017-04-06 | 3 | Clase taller
Federico Speroni | 2017-04-06 | 5 | Creación de Anteproyecto | Retoque de lo anteriormente hecho, agregando Objetivos y una primera idea de la Lista de requerimientos.
Federico Speroni | 2017-04-08 | 2 | Creación de Anteproyecto | Alcance y limitaciones, alternativas, elección de alternativas.
Bruno Díaz | 2017-04-10 | 2 | Creación de Anteproyecto | Creación de grupo foco usuarios, creación de encuesta general para usuarios.
Federico Speroni | 2017-04-10 | 3 | Creación de Anteproyecto | Creación de grupo foco usuarios, creación de encuesta general para usuarios. Busqueda de aplicaciones del mismo estilo (Bicos-Brasil y Calificados-Argentina)
Federico Speroni | 2017-04-10 | 3 | Creación de Anteproyecto | Riesgos
Federico Speroni | 2017-04-11 | 3 | Creación de Anteproyecto | Plan de proyecto, Metodologías, Cilco de vida, incremento o itereaciones definidas, integrantes y roles, descripción y selección de herramientas
Federico Speroni | 2017-04-12 | 2 | Creación de Anteproyecto | Plan de SQA, estandares definidos y convenciones
Federico Speroni | 2017-04-13 | 3 | Creación de Anteproyecto | Plan de testing, Pland de SCM, Plan de capacitación. Documentación de EncuestaUsuarios1
Federico Speroni | 2017-04-17 | 5 | Creación de Anteproyecto | Requerimientos. Mayor detalle, estimación de tiempo. Cronograma primera idea
Federico Speroni | 2017-04-18 | 5 | Creación de Anteproyecto | Cronograma
Federico Speroni | 2017-04-19 | 4 | Investigación | Angular
Federico Speroni | 2017-04-20 | 5 | Investigación | Angular
Federico Speroni | 2017-04-24 | 4 | Creación de Anteproyecto | Retoques Anteproyecto, gráfico de Gantt
Federico Speroni | 2017-04-25 | 4 | Creación de Anteproyecto | Retoques Anteproyecto, Estudio de alternativas
Federico Speroni | 2017-04-25 | 1 | Investigación | Video tutorial Angular 2
Federico Speroni | 2017-04-26 | 1 | Creación de Anteproyecto | Requerimientos.
Federico Speroni | 2017-04-27 | 2 | Creación de Anteproyecto | Iteraciones, Cronograma, Gantt