## Hoja1
Código | Tarea | Estimación (Horas) | Inicio | Fin
1 | Desarrollo | 810 | 2017-05-05 | 2017-09-26
1.1 | Sprint 3 | 152 | 2017-05-05 | 2017-05-31 | Promedio de 40 horas semanales
1.1.1 | Reunión Grupo | 3
1.1.2 | Configuración del ambiente de desarrollo | 10
1.1.3 | MER y Diagrama de clases general del proyecto (Idea) | 6
1.1.4 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 10
1.1.5 | MER (Pila del Sprint) | 3
1.1.6 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 3
1.1.7 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 5
1.1.8 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 8
1.1.9 | RF-1.1 Alta de Usuario Cliente | 9
1.1.10 | RF-1.2 Modificación de Usuario Cliente | 10
1.1.11 | RF-1.3 Modificación de Contraseña | 5
1.1.12 | RF-1.4 Listado de todos los clientes del sistema | 9
1.1.13 | RF-1.5 Habilitar/Deshabilitar Usuario Cliente | 4
1.1.14 | RF-2.1 Alta de Usuario Administrador | 5
1.1.15 | RF-2.2 Modificación de Usuario Administrador | 6
1.1.16 | RF-2.3 Modificación de Contraseña | 4
1.1.17 | RF-2.4 Listado de todos los administradores del sistema | 4
1.1.18 | RF-2.5 Habilitar/Deshabilitar Usuario Administrador | 4
1.1.19 | RF-3.1 Alta de súper administrador | 4
1.1.20 | RF-4.1 Ingreso de Usuarios al Sistema | 8
1.1.21 | Testing (Back-end y Front-end) | 5
1.1.22 | Reunión Grupo | 3
1.1.23 | Reunión Tutor | 2
1.1.24 | Documentación Sprint | 10
1.1.25 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 2
1.1.26 | Arreglos en base a devolución | 10
1.2 | Sprint 4 | 87 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | Promedio de 40 horas semanales
1.2.1 | Reunión Grupo | 3
1.2.2 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 5
1.2.3 | MER (Pila del Sprint) | 3
1.2.4 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 3
1.2.5 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 4
1.2.6 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 5
1.2.7 | RF-5.1 Alta de Servicio | 16
1.2.8 | RF-5.2 Modificación de servicio | 7
1.2.9 | RF-5.3 Listado de Servicios | 6
1.2.10 | RF-5.4 Habilitar/Deshabilitar Servicio | 5
1.2.11 | Testing (Back-end y Front-end) | 4
1.2.12 | Reunión Grupo | 3
1.2.13 | Reunión Tutor | 1
1.2.14 | Documentación Sprint | 10
1.2.15 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 2
1.2.16 | Arreglos en base a devolución | 10
1.3 | Sprint 5 | 133 | 2017-06-16 | 2017-07-08 | Promedio de 40 horas semanales
1.3.1 | Reunión Grupo | 3
1.3.2 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 5
1.3.3 | MER (Pila del Sprint) | 4
1.3.4 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 4
1.3.5 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 5
1.3.6 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 6
1.3.7 | RF-6.1 Asociar Servicio a Usuario Cliente | 19 |  |  | VER ESTE SPRINT CAPAZ QUE ES MUCHO
1.3.8 | RF-6.2 Modificación del perfil de los Servicio asociados a un Usuario Cliente | 11
1.3.9 | RF-6.3 Listado de los servicios asociados a un usuario cliente | 11
1.3.10 | RF-6.4 Habilitar/Deshabilitar Servicio a Usuario Cliente | 5
1.3.11 | RF-7.1 Listado de prestadores de Servicios | 9
1.3.12 | RF-8.1 Visualizar datos de un prestador de Servicio | 7
1.3.13 | RF-9.1 Comentarios y Puntuación de un servicio utilizado | 12
1.3.14 | Testing (Back-end y Front-end) | 4
1.3.15 | Reunión Grupo | 3
1.3.16 | Reunión Tutor | 2
1.3.17 | Documentación Sprint | 10
1.3.18 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 3
1.3.19 | Arreglos en base a devolución | 10
1.4 | Sprint 6 | 134 | 2017-07-09 | 2017-07-31 | Promedio de 40 horas semanales
1.4.1 | Reunión Grupo | 3
1.4.2 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 5
1.4.3 | MER (Pila del Sprint) | 4
1.4.4 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 4
1.4.5 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 5
1.4.6 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 6
1.4.7 | RF-10.1 Publicación de oferta laboral | 19
1.4.8 | RF-10.2 Aprobación de oferta laboral | 5
1.4.9 | RF-11.1 Listado de ofertas laborales | 14 |  |  | VER ESTE SPRINT CAPAZ QUE ES MUCHO
1.4.10 | RF-12.1 Postulación de un Usuario Cliente en una oferta laboral | 10
1.4.11 | RF-12.2 Selección de un Trabajador para Realizar la oferta laboral | 8
1.4.12 | RF-12.3 Comentarios y Puntuación del trabajo realizado | 11
1.4.13 | RF-12.4 Cierre de la Propuesta Laboral | 7
1.4.14 | Testing (Back-end y Front-end) | 4
1.4.15 | Reunión Grupo | 3
1.4.16 | Reunión Tutor | 2
1.4.17 | Documentación Sprint | 10
1.4.18 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 4
1.4.19 | Arreglos en base a devolución | 10
1.5 | Sprint 7 | 154 | 2017-08-01 | 2017-08-26 | Promedio de 40 horas semanales
1.5.1 | Reunión Grupo | 3
1.5.2 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 5
1.5.3 | MER (Pila del Sprint) | 4
1.5.4 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 5
1.5.5 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 4
1.5.6 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 7
1.5.7 | RF-13.1 Listado de Publicaciones de ofertas laborales propias | 13
1.5.8 | RF-14.1 Listado de Postulación a ofertas laborales propias | 13
1.5.9 | RF-15.1 Notificación de trabajo aceptado | 8
1.5.12 | RF-16.1 Visualizar puntuación y comentarios | 11
1.5.13 | RF-17.1 Recuperación de contraseña | 10
1.5.14 | RF18.1 Posibilidad de ingreso con Facebook | 16
1.5.15 | RF-19.1 Denunciar Publicación/Postulación/Usuario | 10
1.5.16 | RF-20.2 Identificar mejor oferta de la publicación | 8
1.5.17 | Testing (Back-end y Front-end) | 6
1.5.18 | Reunión Grupo | 3
1.5.19 | Reunión Tutor | 2
1.5.20 | Documentación Sprint | 12
1.5.21 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 4
1.5.22 | Arreglos en base a devolución | 10
1.6 | Sprint 8 | 150 | 2017-08-27 | 2017-09-25 | Promedio de 5 horas por día entre los dos
1.6.1 | Preparación Entrega Final | 40
1.6.2 | Documentación proyecto | 60
1.6.3 | Reunión Grupo | 15
1.6.4 | Reuniones Tutor | 3
1.6.5 | Arreglos Finales - Entrega | 32
Note on B12: Usuario: Se trabajará en capas. Cada Requerimiento con su interfaz de usuario funcional y su servicio Web asociado.

## Sprint 3
Código | Tarea | Horas estimadas | Horas reales | Estado | Descripción
1.1.1 | Reunión Grupo | 3 | 2 | COMPLETADA | Se efectuó una reunión a fin de planificar los pasos a seguir en cada tarea.
1.1.2 | Configuración del ambiente de desarrollo | 10 | 5 | COMPLETADA | Se instaló el software necesario en las PC's de todos los integrantes y se crearon los proyectos.
1.1.3 | MER y Diagrama de clases general del proyecto (Idea) | 6 | 10 | COMPLETADA | Se realizó una idea inicial del MER y el diagrama de clases necesarios para el manejo de usuarios.
1.1.4 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 10 | 0 | ELIMINADA | El equipo decidió no realizar los casos de uso para las tareas de complejidad baja y media/baja, contando así con tiempo extra para dedicarle a otras tareas.
1.1.5 | MER (Pila del Sprint) | 3 | 3.5 | COMPLETADA | Se completó la parte del MER que corresponde a la pila de este sprint.
1.1.6 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 3 | 4 | COMPLETADA | Se completó la parte del diagrama de clases que corresponde a la pila de este sprint.
1.1.7 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 5 | 3 | COMPLETADA | Se realizó el script para crear la base de datos correspondiente a la pila del sprint.
1.1.8 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 8 | 3 | COMPLETADA | Se crearon las pruebas unitarias en el backend para los métodos a realizar en esta pila del sprint.
1.1.9 | RF-1.1 Alta de Usuario Cliente | 9 | 5 | COMPLETADA | Se realizó el backend que permite el alta de usuarios de tipo cliente al sistema, así como el frontend que le permite a cualquier persona no registrada, registrarse en el mismo.
1.1.10 | RF-1.2 Modificación de Usuario Cliente | 10 | 7 | COMPLETADA | Se realizó el backend que permite la modificación de datos de los usuarios de tipo cliente, así como el frontend que permite realizar la misma acción.
1.1.11 | RF-1.3 Modificación de Contraseña | 5 | 4 | COMPLETADA | Se realizó el backend que permite específicamente la modificación de la contraseña de los usuarios, así como el frontend que permite realizar la misma acción.
1.1.12 | RF-1.4 Listado de todos los clientes del sistema | 9 | 4 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para que los usuarios de tipo administrador y superadministrador, puedan ver un listado de todos los clientes registrados en el sistema.
1.1.13 | RF-1.5 Habilitar/Deshabilitar Usuario Cliente | 4 | 3 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para que los usuarios de tipo administrador y superadministrador, puedan habilitar y deshabilitar a los clientes registrados en el sistema.
1.1.14 | RF-2.1 Alta de Usuario Administrador | 5 | 4 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para que los usuarios de tipo administrador y superadministrador, puedan ingresar nuevos usuarios de tipo administrador al sistema.
1.1.15 | RF-2.2 Modificación de Usuario Administrador | 6 | 4 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para permitir la modificación de datos de los usuarios de tipo administrador.
1.1.16 | RF-2.3 Modificación de Contraseña | 4 | 3 | PARCIALMENTE COMPLETADA | Si bien se llegó a lo que se pretendía (que un administrador pueda cambiar su password y el de los demás usuarios), optamos por investigar más adelante sobre cómo realizar envíos de emails y así poder resetear uno mismo su contraseña de ser necesario.
1.1.17 | RF-2.4 Listado de todos los administradores del sistema | 4 | 2 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para que los usuarios de tipo administrador y superadministrador, puedan ver un listado de todos los administradores del sistema.
1.1.18 | RF-2.5 Habilitar/Deshabilitar Usuario Administrador | 4 | 3 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para que los usuarios de tipo administrador y superadministrador, puedan habilitar y deshabilitar a los administradores del sistema.
1.1.19 | RF-3.1 Alta de súper administrador | 4 | 0.25 | COMPLETADA | Se realizó el ingreso en la base de datos. El script que crea la base, da de alta un usuario super administrador para cada integrante del equipo.
1.1.20 | RF-4.1 Ingreso de Usuarios al Sistema | 8 | 8 | PARCIALMENTE COMPLETADA | Si bien se llegó a lo que se pretendía (que los usuarios puedan acceder al sistema una vez logueados, y que de no estarlo tengas acceso limitado a las diferentes pantallas), optamos por investigar más adelante sobre el protocolo OAuth, a fin de realizar un sistema más seguro y que cuente con controles extra sobre si el usuario que está realizando una acción posee permisos para hacerlo.
1.1.21 | Testing (Back-end y Front-end) | 5 | 5 | COMPLETADA | Se realizaron pruebas en el backend y frontend, a fin de validar que no ocurran problemas al ingresar datos no esperados y demás.
1.1.22 | Reunión Grupo | 3 | 4 | COMPLETADA | El grupo de trabajo se juntó a fin de dar un repaso a lo realizado en el sprint y sacar las conclusiones del mismo.
1.1.23 | Reunión Tutor | 2 | 2 | COMPLETADA | Se realizaron las 2 reuniones pactadas con el tutor.
1.1.24 | Documentación Sprint | 10 | 8 | COMPLETADA | Se realizó la documentación correspondiente al sprint.
1.1.25 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 2 | 2 | COMPLETADA | Se realizaron reuniones con los grupos focos que simulan a los usuarios de tipo Cliente y Administrador.
1.1.26 | Arreglos en base a devolución | 10 | 4 | COMPLETADA | Tras la presentación del frontend al grupo foco que simula a los usuarios de tipo cliente, encontraron problemas con el diseño responsivo de la aplicación. Se corrigieron los detalles. El grupo foco de los usuarios administradores no realizó aportes que requieran cambios.
1.1.27 | Investigación sobre API's REST | 10 | 15 | COMPLETADA | Se realizaron investigaciones sobre las API's REST, así como la forma en la que se generan estos servicios desde .NET. Se logró dejar un ejemplo andando a fin de continuar creando los demás a partir de la muestra.
1.1.28 | Investigación sobre subida de imágenes mediante API's REST | 10 | 15 | PARCIALMENTE COMPLETADA | Se optó por agregarle una foto de perfil a los usuarios, momento en el que nos encontramos con el problema de pasar las imágenes por servicios web. Tenemos la idea de evitar pasarla convertida a Base64 a fin de no convertir el servicio que se encargue de ello en uno sumamente lento.

## Sprint 4
Código | Tarea | Horas estimadas | Horas reales | Estado | Descripción
1.2.1 | Reunión Grupo | 3 | 3 | COMPLETADA | Se efectuó una reunión a fin de planificar los pasos a seguir en cada tarea.
1.2.2 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 5 | 0 | ELIMINADA | El equipo decidió no realizar los casos de uso para las tareas de complejidad baja y media/baja, contando así con tiempo extra para dedicarle a otras tareas.
1.2.3 | MER (Pila del Sprint) | 3 | 6 | COMPLETADA | Se completó la parte del MER que corresponde a la pila de este sprint.
1.2.4 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 3 | 6 | COMPLETADA | Se completó la parte del diagrama de clases que corresponde a la pila de este sprint.
1.2.5 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 4 | 4 | COMPLETADA | Se realizó el script para crear la base de datos correspondiente a la pila del sprint.
1.2.6 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 5 | 7 | COMPLETADA | Se crearon las pruebas unitarias en el backend para los métodos a realizar en esta pila del sprint.
1.2.7 | RF-5.1 Alta de Servicio | 16 | 12 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para permitir que los usuarios de tipo administrador y superadministrador puedan dar de alta nuevos servicios.
1.2.8 | RF-5.2 Modificación de servicio | 7 | 6 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para permitir que los usuarios de tipo administrador y superadministrador puedan modificar los servicios existentes.
1.2.9 | RF-5.3 Listado de Servicios | 6 | 4 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para permitir que los usuarios de tipo superadministrador puedan visualizar un listado con todos los servicios existentes.
1.2.10 | RF-5.4 Habilitar/Deshabilitar Servicio | 5 | 3 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para permitir que los usuarios de tipo superadministrador puedan habilitar o deshabilitar los servicios existentes.
1.2.11 | Testing (Back-end y Front-end) | 4 | 4 | COMPLETADA | Se realizaron pruebas en el backend y frontend, a fin de validar que no ocurran problemas al ingresar datos no esperados y demás.
1.2.12 | Reunión Grupo | 3 | 3 | COMPLETADA | El grupo de trabajo se juntó a fin de dar un repaso a lo realizado en el sprint y sacar las conclusiones del mismo.
1.2.13 | Reunión Tutor | 1 | 1 | COMPLETADA | Se realizó la reunión pacta con el tutor.
1.2.14 | Documentación Sprint | 10 | 9 | COMPLETADA | Se realizó la documentación correspondiente al sprint.
1.2.15 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 2 | 2 | COMPLETADA | Se realizaron reuniones con los grupos focos que simulan a los usuarios de tipo Cliente y Administrador.
1.2.16 | Arreglos en base a devolución | 10 | 0 | COMPLETADA | Tras la presentación de los avances a los grupos, no suergieron detalles a corregir con respecto a las tareas presentadas.
1.2.17 | Investigación sobre protocolo OAuth. | 10 | 0 | POSTERGADA | La tarea se realizará en el Sprint 5
1.2.18 | Investigación sobre subida de imágenes mediante API's REST | 10 | 0 | POSTERGADA | La tarea se realizará en el Sprint 5

## Sprint 5
Código | Tarea | Horas estimadas | Horas reales | Estado | Descripción
1.3.1 | Reunión Grupo | 3 | 3 | COMPLETADA | Se efectuó una reunión a fin de planificar los pasos a seguir en cada tarea.
1.3.2 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 5 | 0 | ELIMINADA | El equipo decidió no realizar los casos de uso para las tareas de complejidad baja y media/baja, contando así con tiempo extra para dedicarle a otras tareas.
1.3.3 | MER (Pila del Sprint) | 4 | 6 | COMPLETADA | Se completó la parte del MER que corresponde a la pila de este sprint.
1.3.4 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 4 | 6 | COMPLETADA | Se completó la parte del diagrama de clases que corresponde a la pila de este sprint.
1.3.5 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 5 | 4 | COMPLETADA | Se realizó el script para crear la base de datos correspondiente a la pila del sprint.
1.3.6 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 6 | 7 | COMPLETADA | Se crearon las pruebas unitarias en el backend para los métodos a realizar en esta pila del sprint.
1.3.7 | RF-6.1 Asociar Servicio a Usuario Cliente | 19
1.3.8 | RF-6.2 Modificación del perfil de los Servicio asociados a un Usuario Cliente | 11
1.3.9 | RF-6.3 Listado de los servicios asociados a un usuario cliente | 11
1.3.10 | RF-6.4 Habilitar/Deshabilitar Servicio a Usuario Cliente | 5
1.3.11 | RF-7.1 Listado de prestadores de Servicios | 9
1.3.12 | RF-8.1 Visualizar datos de un prestador de Servicio | 7
1.3.13 | RF-9.1 Comentarios y Puntuación de un servicio utilizado | 12
1.3.14 | Testing (Back-end y Front-end) | 5 | 8 | COMPLETADA | Se realizaron pruebas en el backend y frontend, a fin de validar que no ocurran problemas al ingresar datos no esperados y demás.
1.3.15 | Reunión Grupo | 3 | 5 | COMPLETADA | El grupo de trabajo se juntó a fin de dar un repaso a lo realizado en el sprint y sacar las conclusiones del mismo.
1.3.16 | Reunión Tutor | 2 | 2 | COMPLETADA | Se realizaron las 2 reuniones pactadas con el tutor.
1.3.17 | Documentación Sprint | 10 | 11 | COMPLETADA | Se realizó la documentación correspondiente al sprint.
1.3.18 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 3 | 3 | COMPLETADA | Se realizaron reuniones con los grupos focos que simulan a los usuarios de tipo Cliente y Administrador.
1.3.19 | Arreglos en base a devolución | 10
1.3.20 | Investigación sobre protocolo OAuth. | 10
1.3.21 | Investigación sobre subida de imágenes mediante API's REST | 10