## Sprint 4
Código | Tarea | Horas estimadas | Horas reales | Estado | Descripción
1.2.1 | Reunión Grupo | 3 | 3 | COMPLETADA | Se efectuó una reunión a fin de planificar los pasos a seguir en cada tarea. Se incorporaron nuevos requerimientos a realizar en el Sprint.
1.2.2 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 5 | 0 | ELIMINADA | El equipo decidió no realizar los casos de uso para las tareas de complejidad baja y media/baja, contando así con tiempo extra para dedicarle a otras tareas.
1.2.3 | MER (Pila del Sprint) | 3 | 6 | COMPLETADA | Se completó la parte del MER que corresponde a la pila de este Sprint.
1.2.4 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 3 | 6 | COMPLETADA | Se completó la parte del diagrama de clases que corresponde a la pila de este sprint.
1.2.5 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 4 | 4 | COMPLETADA | Se realizó el script para crear la base de datos correspondiente a la pila del sprint.
1.2.6 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 5 | 7 | COMPLETADA | Se crearon las pruebas unitarias en el backend para los métodos a realizar en esta pila del Sprint.
1.2.7 | RF-5.5 Alta de Pregunta | 2 | 2 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para permitir que los usuarios de tipo administrador y superadministrador puedan dar de alta nuevas preguntas que podrán ser asociadas a servicios al momento de su creación.
1.2.8 | RF-5.6 Modificación de Pregunta | 2 | 2 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para permitir que los usuarios de tipo administrador y superadministrador puedan modificar las preguntas existentes en el sistema.
1.2.9 | RF-5.7 Listado de Pregunta | 1 | 2 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para permitir que los usuarios de tipo administarador y superadministrador puedan visualizar un listado con todos las preguntas existentes.
1.2.10 | RF-5.1 Alta de Servicio | 16 | 12 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para permitir que los usuarios de tipo administrador y superadministrador puedan dar de alta nuevos servicios, asociando a los mismos las preguntas que correspondan.
1.2.11 | RF-5.2 Modificación de servicio | 7 | 6 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para permitir que los usuarios de tipo administrador y superadministrador puedan modificar los servicios existentes.
1.2.12 | RF-5.3 Listado de Servicios | 6 | 4 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para permitir que los usuarios de tipo superadministrador puedan visualizar un listado con todos los servicios existentes.
1.2.13 | RF-5.4 Habilitar/Deshabilitar Servicio | 5 | 3 | COMPLETADA | Se realizó todo lo necesario para permitir que los usuarios de tipo administrador y superadministrador puedan habilitar o deshabilitar los servicios existentes.
1.2.14 | Testing (Back-end y Front-end) | 4 | 4 | COMPLETADA | Se realizaron pruebas en el backend y frontend, a fin de validar que no ocurran problemas al ingresar datos no esperados y demás.
1.2.15 | Reunión Grupo | 3 | 3 | COMPLETADA | El grupo de trabajo se reunió a fin de dar un repaso a lo realizado en el sprint y sacar las conclusiones del mismo.
1.2.16 | Reunión Tutor | 1 | 1 | COMPLETADA | Se realizó la reunión pactada con el tutor.
1.2.17 | Documentación Sprint | 10 | 9 | COMPLETADA | Se realizó la documentación correspondiente al Sprint.
1.2.18 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 2 | 2 | COMPLETADA | Se realizaron reuniones con los grupos focos que simulan a los usuarios de tipo Cliente y Administrador.
1.2.19 | Arreglos en base a devolución | 10 | 0 | COMPLETADA | Luego de la presentación de los avances a los grupos, no suergieron detalles a corregir con respecto a las tareas presentadas.
1.2.20 | Investigación sobre protocolo OAuth. | 10 | 0 | POSTERGADA | La tarea se realizará en el Sprint 5
1.2.21 | Investigación sobre subida de imágenes mediante API's REST | 10 | 0 | POSTERGADA | La tarea se realizará en el Sprint 5

## CU-AltaPregunta
Caso de uso | Alta Pregunta
Código | CU1
Actores | Administrador, SuperAdministrador
Tipo | Primario
Referencias
Precondición | Los usuarios administradores y superAdministradores deben estar logueados en el sistema
PostCondición | La pregunta es resgistrada en el sistema. Se podrá visualizar en el listado de preguntas.
Propósito
Completar todos los datos de la pregunta e ingresar la misma al sistema
Resumen
Se debe tener la posibilidad de ingresar preguntas en el sistema, para luego incluirlas en los servicios.
Curso normal
1. El usuario ingresa en el menú gestión de preguntas | 2. El sistema muestra un listado con todas las preguntas ingresadas, mostrando la opción de ingresar una nueva pregunta.
3. El usuario selecciona la opción ¨Agregar Pregunta¨ | 4. Se muestra el formulario de ingreso de la nueva pregunta
5. El usuario completa los datos y selecciona ¨Guardar¨ | 6. El sistema guarda los datos y muestra el listado de todos las preguntas ingresadas hasta el momento.
Cursos alternos
5a. El usuario no ingresa los datos obligatorios. El sistema no deja ingresar la pregunta y despliega un mensaje indicando el campo faltante.