## Cronograma
Código | Tarea | Estimación (Horas) | Inicio | Fin
1 | Desarrollo | 810 | 2017-05-05 | 2017-09-26
1.1 | Sprint 3 | 152 | 2017-05-05 | 2017-05-31 | Promedio de 40 horas semanales
1.1.1 | Reunión Grupo | 3
1.1.2 | Configuración del ambiente de desarrollo | 10
1.1.3 | MER y Diagrama de clases general del proyecto (Idea) | 6
1.1.4 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 10
1.1.5 | MER (Pila del Sprint) | 3
1.1.6 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 3
1.1.7 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 5
1.1.8 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 8
1.1.9 | RF-1.1 Alta de Usuario Cliente | 9
1.1.10 | RF-1.2 Modificación de Usuario Cliente | 10
1.1.11 | RF-1.3 Modificación de Contraseña | 5
1.1.12 | RF-1.4 Listado de todos los clientes del sistema | 9
1.1.13 | RF-1.5 Habilitar/Deshabilitar Usuario Cliente | 4
1.1.14 | RF-2.1 Alta de Usuario Administrador | 5
1.1.15 | RF-2.2 Modificación de Usuario Administrador | 6
1.1.16 | RF-2.3 Modificación de Contraseña | 4
1.1.17 | RF-2.4 Listado de todos los administradores del sistema | 4
1.1.18 | RF-2.5 Habilitar/Deshabilitar Usuario Administrador | 4
1.1.19 | RF-3.1 Alta de súper administrador | 4
1.1.20 | RF-4.1 Ingreso de Usuarios al Sistema | 8
1.1.21 | Testing (Back-end y Front-end) | 5
1.1.22 | Reunión Grupo | 3
1.1.23 | Reunión Tutor | 2
1.1.24 | Documentación Sprint | 10
1.1.25 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 2
1.1.26 | Arreglos en base a devolución | 10
1.2 | Sprint 4 | 87 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | Promedio de 40 horas semanales
1.2.1 | Reunión Grupo | 3
1.2.2 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 5
1.2.3 | MER (Pila del Sprint) | 3
1.2.4 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 3
1.2.5 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 4
1.2.6 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 5
1.2.7 | RF-5.1 Alta de Servicio | 16
1.2.8 | RF-5.2 Modificación de servicio | 7
1.2.9 | RF-5.3 Listado de Servicios | 6
1.2.10 | RF-5.4 Habilitar/Deshabilitar Servicio | 5
1.2.11 | Testing (Back-end y Front-end) | 4
1.2.12 | Reunión Grupo | 3
1.2.13 | Reunión Tutor | 1
1.2.14 | Documentación Sprint | 10
1.2.15 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 2
1.2.16 | Arreglos en base a devolución | 10
1.3 | Sprint 5 | 133 | 2017-06-16 | 2017-07-08 | Promedio de 40 horas semanales
1.3.1 | Reunión Grupo | 3
1.3.2 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 5
1.3.3 | MER (Pila del Sprint) | 4
1.3.4 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 4
1.3.5 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 5
1.3.6 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 6
1.3.7 | RF-6.1 Asociar Servicio a Usuario Cliente | 19 |  |  | VER ESTE SPRINT CAPAZ QUE ES MUCHO
1.3.8 | RF-6.2 Modificación del perfil de los Servicio asociados a un Usuario Cliente | 11
1.3.9 | RF-6.3 Listado de los servicios asociados a un usuario cliente | 11
1.3.10 | RF-6.4 Habilitar/Deshabilitar Servicio a Usuario Cliente | 5
1.3.11 | RF-7.1 Listado de prestadores de Servicios | 9
1.3.12 | RF-8.1 Visualizar datos de un prestador de Servicio | 7
1.3.13 | RF-9.1 Comentarios y Puntuación de un servicio utilizado | 12
1.3.14 | Testing (Back-end y Front-end) | 4
1.3.15 | Reunión Grupo | 3
1.3.16 | Reunión Tutor | 2
1.3.17 | Documentación Sprint | 10
1.3.18 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 3
1.3.19 | Arreglos en base a devolución | 10
1.4 | Sprint 6 | 134 | 2017-07-09 | 2017-07-31 | Promedio de 40 horas semanales
1.4.1 | Reunión Grupo | 3
1.4.2 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 5
1.4.3 | MER (Pila del Sprint) | 4
1.4.4 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 4
1.4.5 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 5
1.4.6 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 6
1.4.7 | RF-10.1 Publicación de oferta laboral | 19
1.4.8 | RF-10.2 Aprobación de oferta laboral | 5
1.4.9 | RF-11.1 Listado de ofertas laborales | 14 |  |  | VER ESTE SPRINT CAPAZ QUE ES MUCHO
1.4.10 | RF-12.1 Postulación de un Usuario Cliente en una oferta laboral | 10
1.4.11 | RF-12.2 Selección de un Trabajador para Realizar la oferta laboral | 8
1.4.12 | RF-12.3 Comentarios y Puntuación del trabajo realizado | 11
1.4.13 | RF-12.4 Cierre de la Propuesta Laboral | 7
1.4.14 | Testing (Back-end y Front-end) | 4
1.4.15 | Reunión Grupo | 3
1.4.16 | Reunión Tutor | 2
1.4.17 | Documentación Sprint | 10
1.4.18 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 4
1.4.19 | Arreglos en base a devolución | 10
1.5 | Sprint 7 | 154 | 2017-08-01 | 2017-08-26 | Promedio de 40 horas semanales
1.5.1 | Reunión Grupo | 3
1.5.2 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 5
1.5.3 | MER (Pila del Sprint) | 4
1.5.4 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 5
1.5.5 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 4
1.5.6 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 7
1.5.7 | RF-13.1 Listado de Publicaciones de ofertas laborales propias | 13
1.5.8 | RF-14.1 Listado de Postulación a ofertas laborales propias | 13
1.5.9 | RF-15.1 Notificación de trabajo aceptado | 8
1.5.12 | RF-16.1 Visualizar puntuación y comentarios | 11
1.5.13 | RF-17.1 Recuperación de contraseña | 10
1.5.14 | RF18.1 Posibilidad de ingreso con Facebook | 16
1.5.15 | RF-19.1 Denunciar Publicación/Postulación/Usuario | 10
1.5.16 | RF-20.2 Identificar mejor oferta de la publicación | 8
1.5.17 | Testing (Back-end y Front-end) | 6
1.5.18 | Reunión Grupo | 3
1.5.19 | Reunión Tutor | 2
1.5.20 | Documentación Sprint | 12
1.5.21 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 4
1.5.22 | Arreglos en base a devolución | 10
1.6 | Sprint 8 | 150 | 2017-08-27 | 2017-09-25 | Promedio de 5 horas por día entre los dos
1.6.1 | Preparación Entrega Final | 40
1.6.2 | Documentación proyecto | 60
1.6.3 | Reunión Grupo | 15
1.6.4 | Reuniones Tutor | 3
1.6.5 | Arreglos Finales - Entrega | 32
Note on B12: Usuario: Se trabajará en capas. Cada Requerimiento con su interfaz de usuario funcional y su servicio Web asociado.

## Sprint 3
Código | Tarea | Horas estimadas | Horas utilizadas | No Planif. | Comentario
1.1.1 | Reunión Grupo | 3 | 2
1.1.2 | Configuración del ambiente de desarrollo | 10 | 5
1.1.3 | MER y Diagrama de clases general del proyecto (Idea) | 6 | 10
1.1.4 | Casos de uso (Pila del Sprint) | 10 | 0 |  | El equipo decidió no realizar los casos de uso para las tareas de complejidad baja y media/baja.
1.1.5 | MER (Pila del Sprint) | 3 | 3.5
1.1.6 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 3 | 4
1.1.7 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 5 | 3
1.1.8 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 8 | 3
1.1.9 | RF-1.1 Alta de Usuario Cliente | 9 | 5
1.1.10 | RF-1.2 Modificación de Usuario Cliente | 10 | 7
1.1.11 | RF-1.3 Modificación de Contraseña | 5 | 4
1.1.12 | RF-1.4 Listado de todos los clientes del sistema | 9 | 4
1.1.13 | RF-1.5 Habilitar/Deshabilitar Usuario Cliente | 4 | 3
1.1.14 | RF-2.1 Alta de Usuario Administrador | 5 | 4
1.1.15 | RF-2.2 Modificación de Usuario Administrador | 6 | 4
1.1.16 | RF-2.3 Modificación de Contraseña | 4 | 3
1.1.17 | RF-2.4 Listado de todos los administradores del sistema | 4 | 2
1.1.18 | RF-2.5 Habilitar/Deshabilitar Usuario Administrador | 4 | 3
1.1.19 | RF-3.1 Alta de súper administrador | 4 | 0.25
1.1.20 | RF-4.1 Ingreso de Usuarios al Sistema | 8 | 8
1.1.21 | Testing (Back-end y Front-end) | 5 | 5
1.1.22 | Reunión Grupo | 3 | 4
1.1.23 | Reunión Tutor | 2 | 2
1.1.24 | Documentación Sprint | 10 | 8
1.1.25 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 2 | 2
1.1.26 | Arreglos en base a devolución | 10 | 4
1.1.27 | Investigación sobre API's REST | 10 | 15 | X
1.1.28 | Investigación sobre subida de imágenes mediante API's REST | 10 | 15 | X
|  | 172 | 132.75

## Replanificación S4
Código | Tarea | Estimación (Horas) | Inicio | Fin
1.2 | Sprint 4 | 92 | 2017-06-01 | 2017-06-15
1.2.1 | Reunión Grupo | 3
1.2.2 | MER (Pila del Sprint) | 3
1.2.3 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 3
1.2.4 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 4
1.2.5 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 5
1.2.6 | RF-5.1 Alta de Servicio | 16
1.2.7 | RF-5.2 Modificación de servicio | 7
1.2.8 | RF-5.3 Listado de Servicios | 6
1.2.9 | RF-5.4 Habilitar/Deshabilitar Servicio | 5
1.2.10 | Investigación sobre subida de imágenes mediante API's REST | 10
1.2.11 | Testing (Back-end y Front-end) | 4
1.2.12 | Reunión Grupo | 3
1.2.13 | Reunión Tutor | 1
1.2.14 | Documentación Sprint | 10
1.2.15 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 2
1.2.16 | Arreglos en base a devolución | 10

## Sprint 4
Código | Tarea | Horas estimadas | Horas utilizadas | No Planif. | Comentario
1.2.1 | Reunión Grupo | 3 | 3
1.2.2 | MER (Pila del Sprint) | 3 | 6
1.2.3 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 3 | 6
1.2.4 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 4 | 4
1.2.5 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 5 | 7
1.2.6 | RF-5.1 Alta de Servicio | 16 | 12
1.2.7 | RF-5.2 Modificación de servicio | 7 | 6
1.2.8 | RF-5.3 Listado de Servicios | 6 | 4
1.2.9 | RF-5.4 Habilitar/Deshabilitar Servicio | 5 | 3
1.2.10 | Investigación sobre subida de imágenes mediante API's REST | 10 | 0 |  | La tarea se realizará en el Sprint 5
1.2.11 | Testing (Back-end y Front-end) | 4 | 4
1.2.12 | Reunión Grupo | 3 | 3
1.2.13 | Reunión Tutor | 1 | 1
1.2.14 | Documentación Sprint | 10 | 9
1.2.15 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 2 | 2
1.2.16 | Arreglos en base a devolución | 10 | 0 |  | No surgieron detalles a corregir
1.2.17 | Alta de preguntas en la base de datos. | 1 | 1 | X
1.2.18 | Investigación sobre autenticación y autorización | 2 | 2 | X
1.2.19 | Investigación sobre protocolo OAuth. | 10 | 0 | X | La tarea se realizará en el Sprint 6

## Replanificación S5
Código | Tarea | Estimación (Horas) | Inicio | Fin
1.3 | Sprint 5 | 125 | 2017-06-16 | 2017-07-08
1.3.1 | Reunión Grupo | 3
1.3.2 | MER (Pila del Sprint) | 4
1.3.3 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 4
1.3.4 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 5
1.3.5 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 6
1.3.6 | RF-6.1 Asociar Servicio a Usuario Cliente | 8
1.3.7 | RF-6.2 Modificación del perfil de los Servicio asociados a un Usuario Cliente | 5
1.3.8 | RF-6.3 Listado de los servicios asociados a un usuario cliente | 5
1.3.9 | RF-6.4 Habilitar/Deshabilitar Servicio a Usuario Cliente | 3
1.3.10 | RF-7.1 Listado de prestadores de Servicios | 8
1.3.11 | RF-8.1 Visualizar datos de un prestador de Servicio | 5
1.3.12 | RF-9.1 Comentarios y Puntuación de un servicio utilizado | 12
1.3.13 | Investigación e implementación de la subida de imágenes mediante API's REST | 10
1.3.14 | Investigación e integración de algún módulo de Angular que permita subir el frontend a un servidor de testing | 15
1.3.15 | Testing (Back-end y Front-end) | 4
1.3.16 | Reunión Grupo | 3
1.3.17 | Reunión Tutor | 2
1.3.18 | Documentación Sprint | 10
1.3.19 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 3
1.3.20 | Arreglos en base a devolución | 10

## Sprint 5
Código | Tarea | Horas estimadas | Horas utilizadas | No Planif. | Comentario
1.3.1 | Reunión Grupo | 3 | 3
1.3.2 | MER (Pila del Sprint) | 4 | 5
1.3.3 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 4 | 6
1.3.4 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 5 | 4
1.3.5 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 6 | 6
1.3.6 | RF-6.1 Publicación de oferta de servicio | 8 | 6
1.3.7 | RF-6.2 Modificación de oferta de servicio | 5 | 5
1.3.8 | RF-6.3 Listado de las ofertas de servicio | 5 | 4
1.3.9 | RF-6.4 Habilitar/Deshabilitar publicación de oferta de servicio | 3 | 3
1.3.10 | RF-7.1 Listado de publicaciones de ofertas de servicio habilitadas | 8 | 6
1.3.11 | RF-8.1 Visualizar datos de un prestador de servicio | 5 | 4
1.3.12 | RF-9.1 Comentarios y puntuación de un servicio utilizado | 12 | 12
1.3.13 | Investigación e implementación de la subida de imágenes mediante API's REST | 10 | 15
1.3.14 | Investigación e integración de algún módulo de Angular que permita subir el frontend a un servidor de testing | 15 | 30
1.3.15 | Testing (Back-end y Front-end) | 4 | 4
1.3.16 | Reunión Grupo | 3 | 3
1.3.17 | Reunión Tutor | 2 | 2
1.3.18 | Documentación Sprint | 10 | 10
1.3.19 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 3 | 3
1.3.20 | Arreglos en base a devolución | 10 | 7

## Replanificación S6
Código | Tarea | Estimación (Horas) | Inicio | Fin
1.4 | Sprint 6 | 148 | 2017-07-09 | 2017-07-31
1.4.1 | Reunión Grupo | 3
1.4.2 | MER (Pila del Sprint) | 4
1.4.3 | Diagrama de clases (Pila del Sprint) | 4
1.4.4 | Creación de la base de datos (Pila del Sprint) | 5
1.4.5 | Creación del testing con Nunit para el Back-end | 6
1.4.6 | RF-5.5 Alta de Pregunta | 4
1.4.7 | RF-5.6 Modificación de Pregunta | 3
1.4.8 | RF-5.7 Listado de Pregunta | 2
1.4.9 | RF-10.1 Publicación de oferta laboral | 19
1.4.10 | RF-10.2 Aprobación de oferta laboral | 5
1.4.11 | RF-11.1 Listado de ofertas laborales | 14
1.4.12 | RF-12.1 Postulación de un Usuario Cliente en una oferta laboral | 10
1.4.13 | RF-12.2 Selección de un Trabajador para Realizar la oferta laboral | 8
1.4.14 | RF-12.3 Comentarios y Puntuación del trabajo realizado | 11
1.4.15 | RF-12.4 Cierre de la Propuesta Laboral | 7
1.4.16 | Investigación sobre protocolo OAuth. | 10
1.4.17 | Testing (Back-end y Front-end) | 4
1.4.18 | Reunión Grupo | 3
1.4.19 | Reunión Tutor | 2
1.4.20 | Documentación Sprint | 10
1.4.21 | Reunión con los Grupos Foco para entrega del sprint | 4
1.4.22 | Arreglos en base a devolución | 10