## Hoja1
Código | Descripción | Categoría | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Falta descripción, plan de contingencia y plan de minimización de riesgo
R-1 | Errores en la estimación de tiempo en los requerimientos del sistema | Producto | Alta | Alto | Puede ser que sobre o falte tiempo, apoyarnos en el tutor como contingencia
R-2 | Omisiones o cambios en los requerimientos del sistema | Producto | Baja | Bajo | Estamos utilizando las buenas practicas de Scrum, los requerimientos pueden cambiar.
R-3 | Disconformidad con entregable por parte de los usuarios | Producto | Moderada | Bajo | Se seguirá para adelante
R-4 | Inexperiencia en la gestión del proyecto | Producto | Alta | Alto | Se realizarán los entregables con control continuo del tutor asignado
R-5 | Problemas con las herramientas seleccionadas | Tecnología | Baja | Bajo | Ya se conoce la herramienta
R-6 | Deserción de uno de los integrantes del equipo de desarrollo | Personal | Baja | Alto
R-7 | Enfermedad o incapacidad de trabajar por parte de los integrantes del equipo de desarrollo | Personal | Moderada | Alto | Poco tiempo por razones laborales
R-8 | Problema con los repositorio de datos (GITHUB) | Personal | Baja | Alto | Realizar mas respaldos, poner fechas de respaldo aparte de tituba
R-9